Roadmap Implementasi HCM-System

Menutup Gap dari Kompetitor: Talenta, GajiHub, Kolabo

Disusun 22 Oktober 2026 dari audit sistem live, audit kode repo absen-gesit, dan perbandingan kompetitor. Estimasi adalah perkiraan kasar untuk tim IT internal dan perlu disesuaikan dengan kapasitas aktual. Urutan fase mengikuti dampak risiko: keamanan dulu, fitur kemudian.

Ringkasan Fase & Timeline

| Fase | Isi | Perkiraan waktu | Ditiru dari |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 — Fondasi keamanan data | Verifikasi & perbaiki policy database (RLS) hasil audit | Minggu 1 (2–3 hari kerja) | Standar Talenta (ISO 27001) |
| 1 — Anti-fraud absensi dasar | Sambungkan cek mock-location/root ke check-in + pengingat belum absen | Minggu 1–2 (3–5 hari kerja) | GajiHub (anti fake GPS) |
| 2 — Deteksi absensi mencurigakan | Aktifkan penanda otomatis terjadwal + antrean review HR | Minggu 2 (2–3 hari kerja) | Talenta (fraud detection) |
| 3 — Notifikasi kontrak & probation | Alert H-30/H-14/H-7 + pencatatan keputusan wajib | Minggu 2–3 (3–4 hari kerja) | Praktik Talenta/GajiHub |
| 4 — Rekap absensi siap Finance | Ekspor rekap periode standar + penanda data belum lengkap | Minggu 3 (2–3 hari kerja) | GajiHub (rekap payroll) |
| 5 — Liveness & face matching | Verifikasi wajah hidup + cocok dengan foto profil saat absen | Minggu 4–6 (2–3 minggu) | Talenta & GajiHub Champion |
| 6 — Modul inventaris aset (opsional) | Data aset IT terhubung ke karyawan & serah-terima | Setelah fase inti beres | Kolabo (keluasan modul) |

Total fase inti (0–5): ±6 minggu kalender dengan pengerjaan sambilan di sela tugas IT harian. Fase 0 adalah prasyarat: jangan menambah fitur absensi baru sebelum policy database beres.

Detail per Fase

Fase 0 — Fondasi keamanan data (prasyarat)

Jalankan 8 query verifikasi read-only di Supabase SQL Editor (file Verifikasi-Policy-Supabase-Live.sql) untuk memastikan temuan audit kode benar-benar aktif di database live.

Cabut/ganti policy lama yang mengizinkan karyawan menyisipkan & mengubah catatan absensinya sendiri lewat API (melewati geofence dan approval), dan policy yang membuat catatan pending karyawan lain (termasuk koordinat GPS & foto) bisa dibaca semua karyawan.

Pastikan tabel lokasi kantor hanya bisa diubah admin, dan bucket foto absensi tidak publik.

Selesai bila: hasil query ulang menunjukkan policy baru aktif, dan uji coba akun karyawan biasa gagal mengubah data absensi secara langsung.

Fase 1 — Anti-fraud absensi dasar

Sambungkan IntegrityService yang sudah ada di aplikasi Flutter (deteksi mock location, root, akurasi GPS buruk) ke alur check-in: hasil cek dikirim ke server dan tercatat di catatan absensi.

Aturan awal yang aman: check-in dari perangkat terindikasi mock-location masuk status pending_verification (bukan ditolak mentah), HR yang memutuskan — menghindari karyawan sah terkunci karena GPS bermasalah.

Samakan radius geofence di semua tempat (saat ini 50/100/150/200 m tidak konsisten) menjadi satu nilai per lokasi kantor yang diatur dari halaman Office Geofence Radius.

Tambahkan pengingat otomatis pukul 10:00 bagi karyawan yang belum check-in (notifikasi dalam aplikasi; WhatsApp bila kanal tersedia) — meniru pengingat kompetitor sekaligus menaikkan adopsi absensi yang saat ini ±10%.

Selesai bila: tidak ada lagi check-in mock-location yang lolos sebagai absensi sah, dan angka adopsi harian mulai naik.

Fase 2 — Deteksi absensi mencurigakan otomatis

Jadwalkan fungsi flag_suspicious_attendance() yang sudah ada di database dengan pg_cron (mis. setiap malam) — saat ini fungsi ada tapi tidak pernah berjalan terjadwal.

Tampilkan hasil penandaan sebagai antrean review di HCM: pola mencurigakan (lokasi melompat jauh dalam waktu singkat, jam tidak wajar, perangkat berganti-ganti) bisa disetujui/ditolak HR dengan catatan.

Selesai bila: setiap catatan bertanda punya status review dan tidak ada yang menggantung lebih dari 3 hari kerja.

Fase 3 — Notifikasi kontrak & probation berakhir

Hitung otomatis tanggal berakhir probation & PKWT dari data karyawan; tampilkan di pusat aksi HR (halaman yang sama dengan 'Perlu perhatian HR' di dashboard).

Kirim alert bertingkat H-30, H-14, H-7 ke HR dan atasan langsung; lewat H-0 tanpa keputusan, item naik jadi merah dan tidak bisa diabaikan.

Wajibkan pencatatan keputusan di sistem: diangkat tetap / diperpanjang / selesai — lengkap dengan tanggal dan penanggung jawab. (Kasus pemicu: probation berakhir 26 Okt 2026 tanpa keputusan tercatat.)

Selesai bila: nol kontrak/probation melewati tanggal berakhir tanpa keputusan tercatat.

Fase 4 — Rekap absensi siap Finance

Sediakan ekspor rekap per periode (Excel/CSV) dengan kolom baku: hari wajib hadir, hadir, terlambat (menit), lupa clock-out, izin/cuti disetujui, lembur tercatat — per karyawan dan per entitas.

Beri penanda eksplisit pada baris yang datanya belum lengkap (belum check-in tanpa keterangan) supaya Finance tidak menganggapnya nol.

Selesai bila: Finance menerima rekap tanpa mengolah ulang dari laporan harian/bulanan.

Fase 5 — Liveness & face matching (effort terbesar)

Naikkan verifikasi selfie: dari sekadar 'tepat 1 wajah' (ML Kit saat ini) menjadi liveness pasif/aktif (kedip/gerak kepala) lalu face matching terhadap foto profil karyawan.

Sediakan jalur cadangan: gagal liveness 3x → check-in masuk antrean verifikasi manual HR (bukan ditolak), agar operasional tidak berhenti.

Uji bertahap: 1 divisi dulu selama 2 minggu, ukur false-reject sebelum diberlakukan ke semua.

Selesai bila: tingkat penolakan keliru <2% pada uji coba dan antrean manual terkendali.

Fase 6 — Modul inventaris aset IT (opsional)

Data aset (laptop, HP, monitor) terhubung ke karyawan pemegang + riwayat serah-terima dan kondisi; pengingat pengembalian saat karyawan resign/berakhir kontrak (terhubung Fase 3).

Dikerjakan hanya setelah fase inti stabil — meniru keluasan Kolabo tanpa mengorbankan fokus HR.

Yang Sengaja TIDAK Dibangun

Payroll & hitung PPh 21/BPJS di HCM — tetap ditangani Finance sesuai keputusan perusahaan; roadmap ini hanya memastikan data absensi yang diserahkan ke Finance bersih dan lengkap.

Rekrutmen/ATS dan modul di luar HR (CRM, POS, accounting) — bukan kebutuhan saat ini; keluasan modul adalah strategi jualan vendor, bukan kebutuhan internal.

Aplikasi desktop untuk presensi — portal absen memang sengaja dikunci mobile oleh perusahaan.

Indikator Keberhasilan Keseluruhan

Adopsi absensi: dari ±10% menjadi >90% karyawan check-in harian dalam 2 bulan.

Nol celah policy kritis terbuka (terverifikasi query ulang) dan nol catatan mencurigakan tanpa review.

Nol kontrak/probation lewat tanggal berakhir tanpa keputusan tercatat.

Rekap Finance diterima tanpa pengolahan ulang manual.

Dokumen terkait: Laporan Audit HCM Gesit People 2026-10-22; audit kode absen-gesit (hidden files goal HCM); Verifikasi-Policy-Supabase-Live.sql; Perbandingan-HCM-Kolabo-GajiHub-Talenta.docx.